**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**МКОУ «Новогагатлинская СОШ им.Х.С.Салимова»**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»**
 |
| **1.Магитсральное направление: ЗНАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 144 баллов, планируем 175 балла) |
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Салимов А.Х. зам.директора по УВРГасанбеков З.Х.зам.директора по АХЧ | До 15.10.2023 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
| 1.2 |  |  |  |  |
|  | **2.: ВОСПИТАНИЕ**(по результатам самодиагностики было … баллов, планируем … баллов) |
| 2.1 |  |  |  |  |
|  | **3. ТВОРЧЕСТВО**(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12 баллов) |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | Салимов А.Х. зам.директора по УВР | Октябрь 2023 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений-создать школьный медиацентр-создать школьный театр | Хасаева С.Т.руководитель школьного медиацентра Садулаева К.А.руководитель школьного театра | Октябрь-ноябрь 2023 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность |
| 3.3 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с-(наименование)»- ЦДТ | Салимов А.Х.зам.директора по УВР | Октябрь-ноябрь 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| **4. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов) |
| 4.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Салимов А.Х. зам.директора по УВР | Октябрь-ноябрь 2023 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| 4.2 | Заключить соглашение с ГУАП для реализации мероприятий по профориентации обучающихся обучющимися | Салимов А.Х.Зам.директора по УВР | В течении года | Вовлечение 10% обучающихся в профориетационную работу |
| **5. ЗДОРОВЬЕ**(по результатам самодиагностики было …. баллов, планируем … баллов) |
| 5.1. |  |  |  |  |
| **6. УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**(по результатам самодиагностики было… баллов, планируем …. баллов) |
| 6.1 |  |  |  |  |
| **7. ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**(по результатам самодиагностики было … баллов, планируем … баллов) |
| 7.1 |  |  |  |  |
| **8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**(по результатам самодиагностики было … баллов, планируем … баллов) |
| 8.1 |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП**
 |
|  | Представление опыта работы по направлению «Профориентация»«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» | Рабочая группа | Ноябрь-декабрь 2023 | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа  | Ноябрь-декабрь 2023 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Представление результатов на ВКС и семинарах с представителями лаборатории и ответственными направления ДИРО.... | Рабочая группа | Ноябрь 2023 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | …. 2023 | Результаты самодиагностики |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группа | 2023-2024 | Чек-лист, дорожная карта |